## Checklist de Arreglos
CHECKLIST DE ARREGLOS — Sistema de Asistencia GZG (App Móvil de Aprobaciones)
Generado a partir de la sesión de auditoría de código — 26 de agosto de 2026
# | Estado | Prioridad | Archivo | Problema | Solución / Qué hacer | Categoría
1 | Pendiente | Crítico | core/auth.py | Bypass de contraseña: cualquiera que escriba 'gzg2026' o 'gzg2026*' entra como cualquier usuario activo, sin su clave real. | Eliminar el bloque 'if p_clean in ("gzg2026*", "gzg2026"): return True' dentro de verify_password(). | Seguridad
2 | Pendiente | Crítico | core/hikvision_downloader.py | Contraseña real de HikCentral ('GzG@ACCESO2026') escrita en texto plano en el código, visible en el repo público de GitHub. | Mover la contraseña a config_hikvision.json (agregado a .gitignore) y cambiar la contraseña real en HikCentral cuanto antes. | Seguridad
3 | Pendiente | Crítico | scripts/gdrive_uploader.py | Clave privada de la cuenta de servicio de Google (con permisos de escritura en Drive) hardcodeada en base64 dentro del código, expuesta en el repo público. | Rotar la clave en Google Cloud Console, configurar Secrets reales en AMBAS apps de Streamlit Cloud (app.py y mobile.py), y borrar el bloque _sa_b64 del código. | Seguridad
4 | Pendiente | Alto | mobile.py | El botón 'Salir' necesita dos clics: eliminar_token_sesion() no está protegida y, si falla, corta el script antes de limpiar la sesión. | Mover logout_user() y la limpieza de session_state ANTES de tocar query_params; envolver eliminar_token_sesion() en try/except. | Sesión / Login-Logout
5 | Pendiente | Alto | mobile.py | Cambiar contraseña se queda 'congelado' sin aviso de éxito: eliminar_token_sesion() sin protección corta el script después de ya haber cambiado la contraseña en la BD. | Envolver eliminar_token_sesion(username=username) en try/except dentro del bloque de éxito del cambio de contraseña. | Sesión / Login-Logout
6 | Pendiente | Alto | mobile.py + index.html | Las notificaciones push no llegan: el mensaje se envía a window.parent (nivel intermedio de iframe) en vez de window.top (GitHub Pages, donde vive sw.js real). Además index.html no tiene listener para procesar la suscripción. | Cambiar window.parent por window.top en las 2 líneas del botón de push en mobile.py; agregar el listener + lógica de suscripción real dentro del <script> de index.html. | Notificaciones
7 | Pendiente | Alto | data/database.py | Demora al Aprobar/Rechazar: la generación del Excel (openpyxl, síncrono) bloquea la respuesta visual antes del toast y el rerun. | Mover TODA la función regenerar_aprobaciones_excel() (generación de Excel + subida a Drive) a un hilo en segundo plano, para que el clic responda al instante. | Rendimiento
8 | Pendiente | Alto | data/database.py | El intento de 'git push' dentro de regenerar_aprobaciones_excel() para sincronizar con la PC nunca funciona en Streamlit Cloud (sin credenciales de git) y además viola la regla de solo sincronizar 3 archivos autorizados. | Eliminar por completo el bloque de subprocess.run(['git', 'add'/'commit'/'push', ...]). | Sincronización Nube-PC
9 | Pendiente | Medio | scripts/auto_sync_approvals.py | El daemon de la PC esperaba un 'git pull' que nunca traía nada, porque el celular nunca hace push a git. | Reemplazar el archivo completo por una versión que solo DESCARGA (nunca sube) Aprobaciones_GZG_YYYY-MM.xlsx desde Google Drive cada 90 segundos. | Sincronización Nube-PC
10 | Pendiente | Medio | mobile.py | Parpadeo / pantallas apiladas al iniciar y cerrar sesión: falta la regla CSS que sí existe en app.py para matar las animaciones nativas de Streamlit. | Agregar '*, *::before, *::after { transition: none !important; animation: none !important; }' dentro del <style> de mobile.py. | Interfaz / Carga
11 | Resuelto | Alto | index.html | El splash de carga se cerraba demasiado pronto (con el evento 'load' del iframe) mostrando el spinner nativo feo de Streamlit y el flash blanco por debajo. | Reemplazado por una señal real: mobile.py llama signal_ready() vía postMessage cuando el contenido ya está pintado; index.html espera esa señal con un timeout de seguridad de 18s. | Interfaz / Carga
12 | Resuelto | Medio | Streamlit Cloud | Cold start de 20-40 segundos cuando la app estuvo dormida (plan gratuito), sentido como 'mucho delay' al abrir. | Configurar un ping periódico (cada 10 min) con UptimeRobot o cron-job.org a la URL de mobile.py para que nunca entre en reposo. | Infraestructura
13 | Pendiente | Bajo | assets/login_mining_hero.jpg | La foto de fondo del login desapareció — probable mismatch de mayúsculas/minúsculas entre el nombre real del archivo (Windows) y la ruta en el código (Linux, sensible a mayúsculas). | Confirmar en GitHub que el archivo se llame exactamente 'login_mining_hero.jpg' (todo minúsculas); renombrar si difiere. | Interfaz
14 | Pendiente | Bajo | database.py (diagnóstico temporal) | Se agregaron 4 líneas de print() con emoji 🔷/◆ para diagnosticar por qué no llegaba la subida a Google Drive. | Quitar esas 4 líneas de diagnóstico una vez confirmado que la subida a Drive funciona con las credenciales rotadas. | Limpieza de código

## Resumen
Resumen por Prioridad
Prioridad | Cantidad | Estado
Crítico | 3 | 3 pendientes
Alto | 6 | 5 pendientes
Medio | 3 | 2 pendientes
Bajo | 2 | 2 pendientes